皖南医学院基础医学院2016年度国家自然科学基金申报工作安排

| 序号 | 时间安排 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015年11月19日 | 学院召开院务会，传达学校关于2016年度国家自然科学基金申报工作安排，部署申报有关准备工作。 |
| 2 | 2015年11月24日 | 学院召开党政联席会，根据国自然申报条件讨论决定学院申报人员范围，并制定相应的奖惩措施。 |
| 3 | 2015年11月25日 | 学院召开2016年国家自然科学基金申报动员会，各教研室主任（实验中心）主任或负责人及相关人员参加。并安排国自然申报经验交流报告。 |
| 4 | 2015年11月25-11月30日 | 学院汇总各教研室、实验中心申报情况，将拟申报项目数报科研处。 |
| 5 | 2015年12月1日-12月31日 | 学院根据各申报人的意愿，组织聘请专家多方面、多层次对基金申报进行辅导和经验交流 |
| 6 | 2015年12月25日前完成 | 根据国家自然科学基金申报要求，项目申请人认真撰写申请书（主要是正文部分），并安排协调课题人员队伍。学院组织第一轮同行专家评议，反馈评审意见至各位申请人。 |
| 7 | 2015年12月26日-2015年12月31日 | 按照2016年度国家自然科学基金申报正式通知和申报指南的要求，各申请人根据第一轮专家评审意见完成正式标示的撰写。 |
| 8 | 2016年1月1日-2016年1月10日 | 学院组织校内外小同行专家对申请项目进行“一对一”的第二轮评议，申请人根据评议结果修改完善申请书并上交基础医学院。 |
| 9 | 2016年1月11日 | 学院将申请书汇总集中上交科研处。 |
| 10 | 2016年1月12日-2016年1月25日 | 配合学校完成申请项目第三次评议，特别是对第二轮评审中小同行专家评价较好的标书，聘请国内著名小同行专家进行重点辅导。 |
| 11 | 2016年1月26日-2016年3月6日 | 协助各项目申请人参照评议反馈意见，修改完善申请书并进行网上填报。 |
| 12 | 2016年3月7日-2016年3月8日 | 学院集中收取国家自然科学基金申报书，进行第一轮形式审查，签署意见。 |
| 13 | 2016年3月9日-2016年3月14日 | 将学院国家自然科学基金申报书集中上交科研处，配合科研处完成第二轮形式审查，及时通知学院有问题的申请书修改。 |
| 14 | 2016年3月15日-2016年3月20日 | 配合科研处，完成2016年国家自然科学基金申报工作。 |
| 15 | 2016年3月21日-2016年3月30日 | 对2016年国家自然科学基金申报工作进行总结，撰写总结报告，上报分管校领导和科研处。 |

基础医学院

2015-11-19